## Grafico di Gantt
GRAFICO DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO |  | Robot FrontEnd | [10 empty] | NOME DELL’AZIENDA | [8 empty] | IIS Viola Marchesini - 5E
PROJECT MANAGER |  | Luca Visentin | [10 empty] | DATA | [8 empty] | 2026-03-02
NUMERO WBS | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA INIZIO | DATA SCADENZA | DURATA | FASE UNO | [6 empty] | FASE DUE | [13 empty] | FASE TRE | [48 empty] | FASE QUATTRO
[6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30
[6 empty] | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D
1 | Analisi lavoro
1.1 | Analisi dei Requisiti | Visentin | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 | bar: 2026-01-05 L to 2026-01-05 M
1.2 | Analisi Funzionale | Barchi | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2 | bar: 2026-01-05 M to 2026-01-05 G
1.3 | Analisi Tecnica | Barchi - Gabanella - Visentin | 2026-01-09 | 2026-01-11 | 2 | bar: 2026-01-05 V to 2026-01-05 S
2 | Progettazione
2.1 | Progettazione layout dashboard | Barchi - Gabanella | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 13 | bar: 2026-01-12 L to 2026-01-12 S; 2026-01-19 L to 2026-01-19 S
3 | Realizzazione sito
3.1 | Creazione frontend con DataBase statico | Barchi - Gabanella | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 27 | bar: 2026-01-26 L to 2026-01-26 S; 2026-02-02 L to 2026-02-02 S; 2026-02-09 L to 2026-02-09 S; 2026-02-16 L to 2026-02-16 S
3.1.2 | Creazione Dashboard con grafici interattivi | Barchi - Gabanella | 2026-02-23 | 2026-03-15 | 20 | bar: 2026-02-23 L to 2026-02-23 S; 2026-03-02 L to 2026-03-02 S; 2026-03-09 L to 2026-03-09 S
3.2 | Importazione DataBase Thingsboard | Visentin | 2026-01-26 | 2026-02-15 | 20 | bar: 2026-01-26 L to 2026-01-26 S; 2026-02-02 L to 2026-02-02 S; 2026-02-09 L to 2026-02-09 S
3.2.2 | Gestione Login e Account | Visentin | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 6 | bar: 2026-02-16 L to 2026-02-16 S
3.2.3 | Gestione Log e Allarmi | Barchi - Gabanella-Visentin | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 6 | bar: 2026-02-23 L to 2026-02-23 S
3.2.4 | Integrazione frontend con backend | Barchi - Gabanella | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 13 | bar: 2026-03-02 L to 2026-03-02 S; 2026-03-09 L to 2026-03-09 S
4 | Test
4.1 | Test codice | Barchi - Gabanella - Visentin | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 20 | bar: 2026-03-16 L to 2026-03-16 S; 2026-03-23 L to 2026-03-23 S; 2026-03-30 L to 2026-03-30 S