Project Plan

Robot Frontend

────────────────────────────

Robot Frontend – Sistema di Monitoraggio Industriale

Barchi · Gabanella · Visentin

A.S. 2025/2026

# 1. Obiettivi del Progetto

Il progetto ha come scopo la realizzazione di un sistema web di monitoraggio industriale che consenta agli operatori di:

- visualizzare in tempo reale i dati di produzione provenienti da tre robot industriali collegati a ThingsBoard Cloud;

- filtrare i dati per colore del prodotto e consultare il log cronologico della produzione;

- ricevere avvisi visivi in caso di anomalie o inattività dei robot;

- accedere al sistema tramite autenticazione sicura con account personale.

# 2. Struttura del Team

| Membro | Ruolo principale | Attività assegnate |
| --- | --- | --- |
| Luca Visentin | Project Manager & Backend | Analisi requisiti · Integrazione ThingsBoard · Login/Account · Log e Allarmi · Integrazione frontend-backend |
| Filippo Barchi | Frontend Lead | Analisi funzionale · Layout dashboard · Frontend con DB statico · Grafici interattivi |
| Gabanella | Frontend & Tecnico | Analisi tecnica · Layout dashboard · Frontend con DB statico · Grafici interattivi |

# 3. Pianificazione delle Attività

| ID | Attività | Responsabile | Inizio | Fine | Durata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analisi dei Requisiti | Visentin | 05/01/26 | 07/01/26 | 2 gg |
| 1.2 | Analisi Funzionale | Barchi | 07/01/26 | 09/01/26 | 2 gg |
| 1.3 | Analisi Tecnica | Barchi · Gabanella · Visentin | 09/01/26 | 11/01/26 | 2 gg |
| 2.1 | Progettazione layout dashboard | Barchi · Gabanella | 12/01/26 | 25/01/26 | 13 gg |
| 3.1 | Frontend con DataBase statico | Barchi · Gabanella · Visentin | 26/01/26 | 22/02/26 | 27 gg |
| 3.1.2 | Dashboard con grafici interattivi | Barchi · Gabanella | 23/02/26 | 15/03/26 | 20 gg |
| 3.2 | Importazione DataBase ThingsBoard | Visentin | 26/01/26 | 15/02/26 | 20 gg |
| 3.2.2 | Gestione Login e Account | Visentin | 16/02/26 | 22/02/26 | 6 gg |
| 3.2.3 | Gestione Log e Allarmi | Visentin | 23/02/26 | 01/03/26 | 6 gg |
| 3.2.4 | Integrazione frontend con backend | Visentin | 02/03/26 | 15/03/26 | 13 gg |
| 4.1 | Test e collaudo | Barchi · Gabanella · Visentin | 16/03/26 | 05/04/26 | 20 gg |

# 4. Dipendenze tra Attività

Le seguenti dipendenze condizionano l'ordine di esecuzione delle attività:

| Attività | Dipende da | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| 3.1 – Frontend statico | 2.1 – Layout progettato | Il layout deve essere definito prima di implementare i componenti HTML/CSS |
| 3.1.2 – Grafici interattivi | 3.1 – Frontend statico | I grafici si integrano nella struttura già esistente |
| 3.2.2 – Login/Account | 3.2 – DB ThingsBoard operativo | La gestione utenti presuppone la connessione al DB funzionante |
| 3.2.3 – Log e Allarmi | 3.2 – Dati ThingsBoard disponibili | Il log richiede la ricezione di dati reali dai robot |
| 3.2.4 – Integrazione | 3.1.2 + 3.2.3 | L'integrazione unisce frontend grafico e backend dati |
| 4.1 – Test | 3.2.4 – Integrazione completa | I test richiedono il sistema completo e integrato |

# 5. Milestone e Criteri di Completamento

| Milestone | Data target | Criteri di completamento |
| --- | --- | --- |
| M1 – Documentazione iniziale | 11/01/26 | Analisi Requisiti, Funzionale, Tecnica, Gantt e Project Plan consegnati e validati dal docente |
| M2 – Demo funzionalità principali | Prima sett. feb. | Login funzionante, layout dashboard visualizzabile, connessione ThingsBoard attiva |
| M3 – Bozza definitiva | Terza sett. feb. | Grafici aggiornati con dati reali, log funzionante, filtro colore operativo |
| M4 – Chiusura test | Seconda sett. mar. | Tutti i test pianificati eseguiti, bug critici risolti, banner allerta verificati |
| M5 – Consegna finale | Prima sett. apr. | Sistema completamente integrato, documentazione aggiornata, progetto presentabile |

# 6. Rischi Progettuali e Mitigazione

| Rischio | Probabilità | Impatto | Strategia di mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| API ThingsBoard non disponibile o cambio formato dati | Media | Alto | Implementare dati statici di fallback per permettere lo sviluppo frontend in parallelo |
| Sovrapposizione attività tra membri del team | Media | Medio | Definire chiaramente le responsabilità per file/componente; revisione settimanale dello stato |
| Slittamento dei tempi su attività critica (integrazione) | Alta | Alto | Iniziare l'integrazione anticipatamente con stub; mantenere buffer di 5 gg prima della milestone |
| Credenziali ThingsBoard in chiaro nel codice | Alta | Medio | Documentare il rischio; pianificare migrazione a .env nella versione finale |
| Incompatibilità browser per funzionalità JS avanzate | Bassa | Basso | Testare su Chrome, Firefox, Edge nelle prime fasi di sviluppo |

# 7. Gestione delle Modifiche

Qualsiasi modifica a tempi, responsabilità o funzionalità del progetto deve seguire il seguente processo:

- Identificazione: il membro che rileva la necessità di modifica la segnala agli altri tramite il canale di comunicazione del team (es. chat di gruppo);

- Valutazione: il team valuta l'impatto sulla milestone più vicina e sulle dipendenze tra attività;

- Decisione: la modifica viene accettata solo se non compromette la consegna di una milestone critica; altrimenti viene definita una soluzione alternativa;

- Tracciamento: la modifica viene annotata nel commit del repository GitHub con descrizione esplicita delle ragioni;

- Comunicazione al docente: se la modifica impatta su una consegna, viene comunicata preventivamente al docente.

In caso di assenza prolungata di un membro, le sue attività vengono ridistribuite proporzionalmente agli altri due, con priorità alle attività sulla milestone corrente.

# 8. Flusso Organizzativo del Team

Il team lavora con un approccio iterativo suddiviso per milestone. Il flusso tipico di ogni iterazione è:

- Pianificazione (inizio settimana): revisione dello stato corrente, assegnazione dei task specifici per la settimana;

- Sviluppo parallelo: ciascun membro lavora sui propri componenti nel proprio branch Git;

- Integrazione (metà/fine settimana): merge dei branch, risoluzione conflitti, verifica funzionamento integrato;

- Revisione: test delle funzionalità integrate, apertura issue su GitHub per i bug rilevati;

- Aggiornamento documentazione: allineamento dei documenti alle funzionalità effettivamente implementate.

Visentin, in qualità di Project Manager, coordina il planning settimanale e mantiene aggiornato il diagramma di Gantt in caso di variazioni.

# 9. Attività di Test Pianificate

| ID Test | Descrizione | Responsabile | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Login con credenziali corrette ed errate | Visentin | M2 |
| T-02 | Registrazione con username duplicato e password non coincidenti | Visentin | M2 |
| T-03 | Aggiornamento grafici con dati reali ThingsBoard | Barchi · Gabanella | M3 |
| T-04 | Filtro colore – attivazione/disattivazione serie nei grafici | Barchi · Gabanella | M3 |
| T-05 | Visualizzazione banner allerta in caso di assenza dati | Visentin | M4 |
| T-06 | Log produzione – ordine cronologico e evidenziazione ultimo elemento | Barchi | M4 |
| T-07 | Test responsività su mobile e tablet | Gabanella | M4 |
| T-08 | Test logout e protezione rotte senza sessione | Visentin | M4 |